## Planilha1
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – T.I.
Sprint 2 - Final | Código | Atividade | Responsável | Função | Data de Inicio | Data Final | Observações | status
| C01 | Organização e divisão das tarefas da equipe para agilizar o desenvolvimento do projeto. | Vinicius | P.O. | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C02 | Desenvolvimento da simulação do sistema no Tinkercad. | TODOS | TODOS | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C03 | Elaboração do fluxograma para representar a lógica de funcionamento do projeto. | Vitor | (Dev) | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C04 | Desenvolvimento da ferramenta 5W2H para auxiliar no planejamento e organização das atividades. | Danielli, Vinicius | Dev, P.O. | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C05 | Elaboração da documentação e do relatório de acompanhamento do projeto. | Vinicius | P.O. | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C06 | Planejamento da criação de uma tabela para registrar as atividades realizadas pelos integrantes até a entrega final. | TODOS | TODOS | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C07 | Início da construção da maquete física que será utilizada na apresentação do projeto. | TODOS | TODOS | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C08 | Continuação da finalização da maquete fora do ambiente escolar para posterior instalação do Arduino e dos componentes eletrônicos. | TODOS | TODOS | 2026-06-16 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C09 | Realização de pesquisas para auxiliar no desenvolvimento do projeto. | TODOS | TODOS | 2026-06-01 | 2026-06-22 |  | TRUE
| C10 | Conferência da maleta do Arduino para verificar os componentes disponíveis e necessários para a montagem do sistema. | Thiago | Scrum Master | 2026-06-09 | 2026-07-22 |  | TRUE